## Hoja1
| MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Actividades | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
Web Scraping para obtención de links y datos.
Incorporación y estandarizacion de datos georreferenciales.
Preprocesamiento y limpieza de datos
Carga de departamentos y POIs en Neo4j Aura
Creación de relaciones en el grafo
Generación de representaciones vectoriales
Integración de embeddings al dataset y ajustes finales
Selección y diseño de modelos candidatos
Entrenamiento, ajuste e iteración de modelos
Evaluación y selección del modelo final
Preparación documento.